## Sheet1
硬件组第6周工作计划及上周工作总结
（ 2018 年度 10 月第 2周， 10 月 13日- 10 月 20 日）
填报组： 硬件组 填写人： 唐在洋 填报日期： 2018 年 10 月 13 日 NO：第 1 页
一、上周工作总结
责任人 | 工作事项 | 计划完成时间 | 实际完成状态 | 未完成原因及解决办法 | 备注
瞿荣辉 | 焊接新版单路EEG采集装置，完成信号的采集 | 2018-10-13 | 继续完善中
| 解决板子USB识别不稳定的问题 | 2018-10-13 | 继续完善中
| 模块化EEG资料和物料管理 | 2018-10-13 | 继续完善中
吴高翔 | 熟悉实践CH559T芯片的线路设计 | 2018-10-13 | 完成
| 单片机官方文档筛选及阅读的材料整理 | 2018-10-13 | 完成
唐 袁 | 学习电路元器件基本特性和用法 | 2018-10-13 | 完成
| 学习电路分析方法 | 2018-10-13 | 完成
唐在洋 | 搭建BLE开始环境，阅读相关手册及协议文档，熟悉协议栈API，为编写应用代码作准备。 | 2018-10-13 | 已完成
| 对重新打板回来的PCB进行调试,解决板子USB识别不稳定的问题 | 2018-10-13 | 继续中 | 测出Hub上的电压是5.2V,PC上的USB电压为5.0V,进一步将在这个启发上继续查错 | 问题表现为在PC端能识别USB,在HUB上不能识别USB，但第一版PCB并不存在这样的问题
| 解决新板的UART通信不通畅的问题 | 2018-10-13 | 已完成
| 建立github硬件组帐号，迁移之前编写的相关项目代码到组中，并新建GroupLog组项目，记录硬件组的每次开会纪要及每周周报 | 2018-10-13 | 已完成 |  | 方便新进组的成员了解项目的当前进展，增强组内合作对接，透明监督每次会议讨论内容的执行情况
余 乔 | 学习理论基础（《模拟电子技术》，二极管与三极管） | 2018-10-13 | 已完成
二、下周任务分工
责任人 | 工作事项 | 计划完成时间 | 进度要求 |  | 备注
瞿荣辉 | 继续解决基于CH559的EEG采集方案的硬件问题，同时指导学弟进行PCB绘制 | 2018-10-20 | 至少解决USB接口不稳定与ADS1299不正常工作中的一个问题 |  | 从本周开始，统一安排明确的任务分工，以便控制项目的整体进度。
吴高翔 | 完善物料管理库，并协助唐袁完成PCB绘制 | 10/20/2018 | 将当前所有的元器件，设备等按品类登记入库，包括名称，数量，品类，采购渠道等信息。
唐 袁 | 基于CC2540单通道EEG采集方案绘制PCB；掌握git工具的使用 | 2018-10-20 | 完成原理图绘制，PCB绘制至少完成1/3，具备使用git进行项目协作的基本能力。
唐在洋 | 继续学习协议栈，基于CC2540方案开发BLE蓝牙模块 | 10/20/2018 | 至少完成扫描、发现设备、连接设备功能
余 乔 | 写网站之余，可以在Oscilloscope项目基础上接手PC上位机的优化与功能添加 | 10/20/2018 | 阅读完Oscilloscope项目代码,为下周接着开发做好准备
三、需协调批复事项
请求事项 |  |  |  |  | 批复意见
无