## Sheet1
硬件组第3周工作计划及上周工作总结
（ 2018 年度 9 月第 3周， 9 月 16日- 9 月 23 日）
填报组： 硬件组 填写人： 唐在洋 填报日期： 2018 年 9 月 16 日 NO：第 1 页
一、上周工作总结
责任人 | 工作事项 | 计划完成时间 | 实际完成状态 | 未完成原因及解决办法 | 备注
瞿荣辉 | 单路EEG采集装置的焊接 | 2018-09-16 | 已完成
| 调试PCB2.0 | 2018-09-16 | 继续调试中 | 焊接短路、元器件不匹配
| 完善EEG信号的单路采集装置 | 2018-09-16 | 继续完善中
唐在洋 | BLE蓝牙配置，自动建立主从连接 | 2018-09-16 | 已完成 |  | 从USB通信方式转换到蓝牙通信方式
| 在下位机程序中加入了串口通信部分，以支持蓝牙串口透传 | 2018-09-16 | 已完成
| 完成PC上位机的串口数据采集，波形绘制，EEG滤噪等功能模块 | 2018-09-16 | 已完成
| 完成Android上位机的蓝牙扫描与连接功能模块，建立起手机与下位机的通信通道 | 2018-09-16 | 已完成
| 优化下位机SPI通信与EEG信号处理部分代码时，成功查找并解决了EEG信号数据异常的Bug | 2018-09-16 | 已完成
| 协助荣辉对PCB2.0进行硬件查错 | 2018-09-16 | 继续调试中
二、本周工作计划
责任人 | 工作事项 | 计划完成时间 | 实际完成状态 | 未完成原因及解决办法 | 备注
瞿荣辉 | 继续焊接并调试单路EEG采集装置，配合组长完成单路EEG信号的采集 | 本周
| 设计并集成纽扣电池的充电模块 | 本周
| 完善多装置EEG采集装置的原理图 | 本周
唐在洋 | 和荣辉一起将硬件短路，数据采集芯片不工作的问题解决。 | 本周
| 优化上位机波形实时显示的效率 | 本周
| 对EEG脑电信号做进一步处理，使之符合算法组要求 | 本周
| 规范代码风格，C/C++、JAVA统一使用Google Style Guide,以增强代码可读性，方便团队协作 | 本周 |  |  | 以cpplint作为初步代码审查工具
唐在洋、瞿荣辉 | 搭建硬件物料管理系统，规范化物料管理流程 | 本周 |  |  | 初步以Excel+git的方式建立简单的物料管理清单
三、需协调批复事项
请求事项 |  |  |  |  | 批复意见
硬件组需购置示波器一台，预算￥3000-5000元