## Sheet1
硬件组第4周工作计划及上周工作总结
（ 2018 年度 9 月第 4周， 9 月 23日- 9 月 30 日）
填报组： 硬件组 填写人： 唐在洋 填报日期： 2018 年 9 月 22 日 NO：第 1 页
一、上周工作总结
责任人 | 工作事项 | 计划完成时间 | 实际完成状态 | 未完成原因及解决办法 | 备注
瞿荣辉 | 继续焊接并调试单路EEG采集装置，配合组长完成单路EEG信号的采集 | 2018-09-22 | 继续调试中 | ads1299未输出内部电压，芯片可能未正常工作
| 设计并集成纽扣电池的充电模块 | 2018-09-22 | 已完成 |  | 还未打板测试
| 完善多装置EEG采集装置的原理图 | 2018-09-22 | 继续完善中 | 单路信号板还未稳定
| 调试CH559T芯片使用内部输出电压后，出现芯片短路现象 | 2018-09-22 | 继续调试中 | 增加保险丝，防止短路烧芯片
唐在洋 | 和荣辉一起将硬件短路，数据采集芯片不工作的问题解决。 | 2018-09-22 | 继续调试中 | 没有示波器，难以确定信号输出情况 | 目前示波器正在采购中
| 优化上位机波形实时显示的效率 | 2018-09-22 | 已完成 |  | 解决上位机软件实时显示卡顿的问题
| 对EEG脑电信号做进一步处理，使之符合算法组要求 | 2018-09-22 | 继续调试中 | 硬件问题未解决，软件没有机会调试
| 规范代码风格，C/C++、JAVA统一使用Google Style Guide,以增强代码可读性，方便团队协作 | 2018-09-22 | 已完成
唐在洋、瞿荣辉 | 搭建硬件物料管理系统，规范化物料管理流程 | 2018-09-22 | 继续完善中
二、本周工作计划
责任人 | 工作事项 | 计划完成时间 | 实际完成状态 | 未完成原因及解决办法 | 备注
瞿荣辉 | 找出ADS1299内部电压未输出原因 | 本周
| 打板测试纽扣电池的充电模块 | 本周
| 修改单路信号调试板错误部分，重新打样测试 | 本周
| 搭建硬件物料管理系统，规范化物料管理流程，及时采购物料 | 本周
唐在洋 | 和荣辉一起将硬件短路，数据采集芯片不工作的问题解决。 | 本周
| 搭建硬件物料管理系统，规范化物料管理流程 | 本周
| 继续完善上位机UI界面、添加相关功能模块 | 本周
| 着手开发BLE蓝牙模块 | 本周
三、需协调批复事项
请求事项 |  |  |  |  | 批复意见
无