## Sheet1
硬件组第5周工作计划及上周工作总结
（ 2018 年度 10 月第 1周， 10 月 8日- 10 月 14 日）
填报组： 硬件组 填写人： 唐在洋 填报日期： 2018 年 10 月 1 日 NO：第 1 页
一、上周工作总结
责任人 | 工作事项 | 计划完成时间 | 实际完成状态 | 未完成原因及解决办法 | 备注
瞿荣辉 | 纽扣电池充电模块的搭建和测试 | 2018-09-30 | 已完成
| 修改单路EEG信号板，发板进行打板 | 2018-09-30 | 已完成
| 完善EEG信号的单路采集装置 | 2018-09-30 | 继续完善中
吴高翔 | 整理对接PCB板资料 | 2018-09-30 | 继续对接中 | 补充部分基础电路，绘制PCB板基础
| 整理对接蓝牙模块通信，usb通信模块代码. | 2018-09-30 | 继续对接中
唐在洋 | 优化PCB1.0接口器件，提高易用性 | 2018-09-30 | 已完成
| 熟读ADS1299手册，对一些之前不是很理解的地方搜查资料帮助理解 | 2018-09-30 | 继续中
| 增加了上位机串口参数设置子模块 | 2018-09-30 | 已完成
二、本周工作计划
责任人 | 工作事项 | 计划完成时间 | 实际完成状态 | 未完成原因及解决办法 | 备注
瞿荣辉 | 继续焊接并调试单路EEG采集装置，完成信号的采集 | 2018-10-14
| 完善多装置EEG采集装置的原理图 | 2018-10-14
吴高翔 | 整理对接PCB板资料 | 2018-10-14
| 整理对接蓝牙模块通信，usb通信模块代码. | 2018-10-14
唐在洋 | 对重新打板回来的PCB进行调试 | 2018-10-14
| 深入理解QCustomPlot库，提高上位机实时绘图性能，为多通道波形显示做准备 | 2018-10-14
| 继续开发BLE蓝牙模块 | 2018-10-14
三、需协调批复事项
请求事项 |  |  |  |  | 批复意见
无