## Sheet1
硬件组第6周工作计划及上周工作总结
（ 2018 年度 10 月第 2周， 10 月 13日- 10 月 20 日）
填报组： 硬件组 填写人： 唐在洋 填报日期： 2018 年 10 月 13 日 NO：第 1 页
一、上周工作总结
责任人 | 工作事项 | 计划完成时间 | 实际完成状态 | 未完成原因及解决办法 | 备注
瞿荣辉 | 焊接新版单路EEG采集装置，完成信号的采集 | 2018-10-13 | 继续完善中
| 解决板子USB识别不稳定的问题 | 2018-10-13 | 继续完善中
| 模块化EEG资料和物料管理 | 2018-10-13 | 继续完善中
吴高翔 | 整理对接PCB板资料 | 2018-10-13 | 继续对接中 | 补充部分基础电路，绘制PCB板基础
| 整理对接蓝牙模块通信，usb通信模块代码. | 2018-10-13 | 继续对接中
唐在洋 | 搭建BLE开始环境，阅读相关手册及协议文档，熟悉协议栈API，为编写应用代码作准备。 | 2018-10-13 | 已完成
| 对重新打板回来的PCB进行调试,解决板子USB识别不稳定的问题 | 2018-10-13 | 继续中 | 测出Hub上的电压是5.2V,PC上的USB电压为5.0V,进一步将在这个启发上继续查错 | 问题表现为在PC端能识别USB,在HUB上不能识别USB，但第一版PCB并不存在这样的问题
| 解决新板的UART通信不通畅的问题 | 2018-10-13 | 已完成
| 建立github硬件组帐号，迁移之前编写的相关项目代码到组中。 | 2018-10-13 | 已完成 |  | 方便新进组的成员了解项目的当前进展，增强组内合作对接
余乔 | 学习理论基础（《模拟电子技术》，二极管与三极管） | 2018-10-13 | 已完成
唐袁 | 学习电路元器件基本特性和用法 | 2018-10-13 | 完成
| 学习电路分析方法 | 2018-10-13 | 完成
二、本周工作计划
责任人 | 工作事项 | 计划完成时间 | 实际完成状态 | 未完成原因及解决办法 | 备注
瞿荣辉 | 解决板子USB识别不稳定的问题 | 2018-10-20
| 解决ADS1299内部电压信号不输出问题 | 2018-10-20
吴高翔 | 整理对接PCB板资料 | 10/20/2018
| 整理对接蓝牙模块通信，usb通信模块代码. | 10/20/2018
唐在洋 | 辅助荣辉继续解决硬件问题 | 10/20/2018
| 继续开发BLE蓝牙模块 | 10/20/2018
余乔 | 学习理论基础（《模拟电子技术》，放大电路的基本指标） | 10/20/2018
| 整理学习单片机编程资料 | 10/20/2018
唐袁 | 搭建PCB设计环境 | 2018-10-20
| 学习Altium designer 基本用法 | 2018-10-20
三、需协调批复事项
请求事项 |  |  |  |  | 批复意见
无