## Sheet1
硬件组脑电采集项目计划表
2018.8.29
硬件部分
时间段 | 阶段性目标 | 时间 | 任务安排 | 参与人员 | 备注
2018.9.1-2018.9.20 | 对单电极第一版的电路进行修改 | 2018.9.1-2018.9.7 | 首先确定单电极的信号采集问题 | 瞿荣辉
|  |  | 打板回来进行电极的调试 | 瞿荣辉
| 多电极原理图的优化 |  | 满足EEG脑电信号的22路电极，以及目前Ti芯片的样片申请ADS1299-6 | 瞿荣辉
|  |  | 增加ADS1299采集芯片，总共需要4片（6通道），采集22路EEG | 瞿荣辉
|  |  | 进行multiple device 的连接，选取链式连接4片ADS1299 | 瞿荣辉
|  |  | 确认multiple device 的连接时，如何同步数据、同步时钟信号、引脚信号的连接要求 | 瞿荣辉
|  |  | 确保芯片级联后能相互配合，正常工作 | 瞿荣辉
|  |  | 电极信号和电极帽对应标号的匹配，适配电极帽的DB25接口 | 瞿荣辉
| 多电极的PCB优化 |  | 修改电路的analog signal and digital signal，通过DGND and AGND 完全隔开， 减少相互之间的干扰造成电极信号的干扰 | 瞿荣辉
|  |  | 通过铺对应的信号铜层，减小PCB板信号的阻抗； | 瞿荣辉
|  |  | EEG制板后的焊接和调试 | 瞿荣辉
软件部分
| 单电极的信号处理 |  | 单电极的数据采集 | 唐在洋
|  |  | 单电极的信号滤噪 | 唐在洋
|  |  | 单电极的信号值域分析 | 唐在洋
|  |  | 单电极的数据传输 | 唐在洋
|  |  | 单电极的数据可视化显示，画出波形 | 唐在洋
|  |  | 编写电脑上位机 | 唐在洋 | 编写电脑上位机主要是在波形绘制，数据分析上比小屏的手机更为方便调试。
|  |  | 根据波形对信号作二次调试（与算法组对接） | 唐在洋
|  |  | 撰写产品文档 | 唐在洋
| 多电极的信号处理与整合 |  | 多电极的数据采集 | 唐在洋
|  |  | 将单电极信号的处理方法整合到多电极中方案中 | 唐在洋
|  |  | 多电极的数据结构化处理 | 唐在洋
|  |  | USB通信模块的针对多电极数据传输的进一步优化 | 唐在洋
|  |  | 多电极的数据传输 | 唐在洋
|  |  | 多电极的数据可视化显示 | 唐在洋
|  |  | 编写电脑上位机 | 唐在洋
|  |  | 多电极信号的二次调试（与算法组对接） | 唐在洋
|  |  | 撰写产品文档 | 唐在洋